## Sheet1
| 2023-02-06 |  | 2023-02-07 |  | 2023-02-08 |  | 2023-02-09 |  | 2023-02-10 | [12 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10
| SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST
Documentation Schreiben | [6 empty] | 1 | [13 empty] | Planen | 0.5 | 0.5
C# Classes erstellen | [6 empty] | 2 | [13 empty] | Documentation |  | 2 | 1 | 1 | 2
Testing | [6 empty] | 3 | [13 empty] | Schreiben
zusatz funktionen | [6 empty] | 1 | [13 empty] | Scene |  | 1
Reflektion | [20 empty] | erstellen
was ich gelernt habe | [20 empty] | C# Classes |  | 2 | 2 | 2
erstellen
[21 empty] | Testing |  |  |  | 3 | 3
[21 empty] | GUI |  | 2 | 2
erstellen
[21 empty] | zusatz |  |  |  | 1 | 2
funktionen
[22 empty] | 2023-02-06 |  | 2023-02-07 |  | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10
[21 empty] | Planen | 0.5 |  | 0.5
[21 empty] | Docum-entation Schreiben |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[21 empty] | Scene erstellen |  |  | 1
[21 empty] | C# Classes erstellen | 2 |  | 2 |  | 2
[21 empty] | Testing |  |  |  |  | 3
[21 empty] | GUI erstellen |  |  | 2 |  | 2
[21 empty] | zusatz funktionen |  |  | 1 |  | 1
[10 empty] | 2023-03-04 |  | 2023-03-05 |  | 2023-03-11 |  | 2023-03-14 |  | 2023-03-15
[10 empty] | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST | SOLL | IST
[9 empty] | Documentation schreiben | [8 empty] | 1 | 1
[9 empty] | zusatz funktionen | [8 empty] | 2 | 2 | Style Guide |  |  | 2
[9 empty] | Website Erstellen | [8 empty] | 3 | 3
[9 empty] | Testing | [8 empty] | 2 | 2
[9 empty] | Reflektion | Heute habe ich Zeit damit verbracht, die Website zu testen und alle gefundenen Fehler zu beheben. Ich habe auch Freunde und Verwandte gebeten, die Website zu testen und mir Feedback zu ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihrem Design zu geben. Auf der Grundlage ihrer Rückmeldungen nahm ich einige Anpassungen vor und testete weiter, bis ich mit der Leistung der Website zufrieden war. Ich nahm die letzten Anpassungen an Design und Inhalt vor und lud die Website auf einen Webserver hoch. Ich sorgte auch dafür, dass die Dokumentation für Benutzer und Entwickler zugänglich war.
[29 empty] | Farbe | Name | Hexadezimal | RGB
[30 empty] | white | #ffffff | 255 255 255
[30 empty] | Solitude | #E5E7EB | 229 231 235
[30 empty] | Gainsboro | #D1D5DB | 209 213 219
[30 empty] | Cornflower Blue | #3B82F6 | 59 130 246
[30 empty] | Cinnabar | #EF4444 | 239 68 68
[30 empty] | Slate Gray | #4B5563 | 75 85 99
[30 empty] | Black | #000000 | 0 0 0